Phụ lục I
DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 66.22/2026/NQ-CP NGÀY 09/7/2026 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Anh)
	STT
	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả sản phẩm

	I. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

	



1
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, quy định thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm bảo đảm phù hợp với các chính sách mới quy định tại Nghị quyết; hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ giao.
	Các Phòng, ban, ngành có thẩm quyền giải TTHC ưu đãi theo Nghị quyết
	
	Hoàn thành trước 15/8/2026, sau đó duy trì thường xuyên
	Rà soát 100% các nhóm chính sách thuộc phạm vi quản lý; 100% nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được tham mưu triển khai hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

	II. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn công dân về các chính sách ưu đãi, quyền lợi và cách thức thực hiện dịch vụ công theo Nghị quyết

	




1
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân về các chính sách ưu đãi, quyền lợi và cách thức thực hiện dịch vụ công theo quy định tại Nghị quyết, xây dựng các tài liệu hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, trực quan; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số.
	Công an xã; Phòng Văn hoá, Trung tâm phục vụ HHC, 
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	Các phòng, ban ngành cấp xã,
Các trường học
Tổ chuyển đổi số các thôn.
	Thực hiện thường xuyên
	Các phòng, ban, ngành được giao giải quyết các TTHC theo nghị quyết này và các thôn có ít nhất 01 sản phẩm (tài liệu, tin bài, ảnh, video....) hướng dẫn người dân về chính sách ưu đãi và cách thức thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 15/8/2026. Duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

	2
	Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Công dân số Việt Nam (ngày 15/10)
	Phòng VH-XH
	Các phòng, ban, ngành cấp xã và Ban lãnh đạo các thôn; Các trường học
	Hằng năm (dịp 15/10)
	Kế hoạch tổ chức; các hoạt động tuyên truyền được triển khai

	III. Tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến áp dụng chính sách ưu đãi

	1
	Hướng dẫn công dân tích hợp phương thức sử dụng chữ ký số công cộng trên ứng dụng định danh quốc gia để ký số trên các biểu mẫu, tờ khai đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.
	Các phòng, ban, ngành cấp xã
	Văn phòng HĐND - UBND xã
	Hoàn thành trước 15/8/2026
	100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được tích hợp chữ ký số công cộng

	2
	Tham mưu công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với công dân số theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP.
	Các phòng, ban, ngành có thẩm quyền giải TTHC ưu đãi theo Nghị quyết
	Văn phòng HĐND - UBND xã
	Hoàn thành trước 15/8/2026
	100% thủ tục hành chính công bố, công khai danh mục chính sách miễn, giảm phí, lệ phí

	IV. Phát triển công dân số gắn với khai thác hiệu quả dữ liệu số, định danh và xác thực điện tử

	1
	Tổ chức đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử đối với công dân chưa được cấp
	Công an xã
	Tổ CĐS các thôn
	Thực hiện thường xuyên
	100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử

	2
	Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2;
- Hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân tích hợp đủ 05 loại giấy tờ cơ bản là điều kiện tiên quyết để công dân được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định, gồm:
+ Giấy khai sinh;
+ Thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử tài khoản tiền di động;
+ Thông tin tài khoản an sinh xã hội;
+ Thông tin số thuê bao di động;
+ Sổ sức khỏe điện tử.
	Công an xã,
Phòng VH-XH
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	Các Phòng, ban ngành có liên quan, Tổ CĐS các thôn, Các trường học
	Duy trì thường xuyên, trọng tâm trong giai đoạn Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 30/8/2026
	Hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh đủ điều kiện trước 30/8/2026; Hàng tháng duy trì trên 90% công dân từ đủ 6 tuổi trở lên được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Hướng dẫn, hỗ trợ 50% công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đủ điều kiện tích hợp 05 loại giấy tờ cơ bản, ưu tiên nhóm công dân thường xuyên thực hiện thủ tục hành chính.
100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh khai thác các thông tin cá nhân trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

	V. Phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và hệ sinh thái công dân số

	1
	Triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng số, nền tảng số, kết nối, chia sẻ dữ liệu và mở rộng hệ sinh thái công dân số; mở rộng việc sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội; thúc đẩy cung cấp các dịch vụ số, tiện ích số trong các lĩnh vực ưu tiên theo lộ trình của Chính phủ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng thuận lợi các dịch vụ số.
	Phòng VH-XH;
Văn phòng HĐND - UBND
	Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, viễn thông trên địa bàn.
	Thực hiện thường xuyên
	Các nền tảng số, tiện ích số phục vụ người dân trong các lĩnh vực được triển khai theo đúng lộ trình

	VI. Nâng cao kỹ năng số, phát huy vai trò của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở

	1
	Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển công dân số.
	Phòng VH-XH

	Các Phòng, ban, ngành; các Tổ chức CTXH xã; các doanh nghiệp đồng hành
	Hoàn thành kiện toàn Tổ chuyển đổi số cộng đồng và tập huấn trước ngày 10/8/2026; tổ chức hỗ trợ người dân từ ngày 01/8/2026 và duy trì thường xuyên.
	100% Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã được kiện toàn và tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kỹ năng số; tổ chức hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp các giấy tờ thiết yếu lên VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, triển khai đồng loạt từ ngày 15/8/2026.

	VII. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển công dân số

	1
	Tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các sản phẩm, dịch vụ số do các cơ quan, tổ chức, sở, ngành, doanh nghiệp cung cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo mật thông tin, an ninh mạng trong quá trình khai thác, sử dụng dữ liệu và tài khoản định danh điện tử.
	Công an xã
	Các phòng, ban, ngành cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	Các hệ thống được kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn

	VIII. Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các chương trình ưu đãi công dân số

	1
	Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá vé, giảm giá dịch vụ hoặc các hình thức khuyến mại khác dành cho công dân đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP.
	Phòng VH-XH
	Công an xã, Phòng Kinh tế và các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số
	Thực hiện thường xuyên
	Vận động các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số trên địa bàn xã tham gia chương trình ưu đãi dành cho công dân số trong năm 2026; xây dựng danh sách các gói ưu đãi công bố công khai để người dân biết

	IX. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển công dân số

	1
	Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa hiệu quả.
	Công an xã
	Các phòng, ban, ngành cấp xã; 
	Thực hiện thường xuyên
	Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.



